## Sheet1
Start Date | 2024-11-07 | 45603
End Date
Category | Start Date | End Date | Duration (days)
Initial Meeting | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1
Project Registration | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 1
Read PRICES & Teacher Meeting | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 4
Finalize Algorithms | 2024-11-12 | 2024-12-03 | 21
Review Test Cases | 2024-12-03 | 2024-12-17 | 14
Refine Test Cases & Documentation | 2024-12-17 | 2025-01-13 | 27
Review Thesis Draft | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 15
Presentation Registration | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 1
Finalize Thesis & Start Presentation | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 2
Review Slides & Thesis | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 4
Change Presentation According to ISCTE Theme | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 1
Finalize Thesis & Presentation | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 2
Final Review | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 4
Submit Project | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1
Presentation Day | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 1
Let me know if you need this in Excel or further tweaks!